**«Объединённый спорт» в рамках программы**

**«Специальной Олимпиады России»**

**в образовательном учреждении VIII вида №83 города Челябинска**

*Мишина Галина Викторовна,*

*директор МБСКОУ СКОШ №83*

*Савелюк Мария Анатольевна,*

*заместитель директора по воспитательной работе*

*Артемьев Сергей Вениаминович,*

*учитель физической культуры*

Юнифайд-спорт – это разновидность игры, в которой здоровые спортсмены участвуют совместно со спортсменами, имеющими интеллектуальные ограничения. Юнифайд-спорт призван обеспечить возможности для социальной адаптации людей ограниченными возможностями здоровья и проходит под девизом «Дайте мне победить или подарите возможность попробовать».

Special Olympics - всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллектуального развития.

С 2010 года город Челябинск активно принимает участие в организации и проведении спортивных соревнований и мероприятий в рамках программы «Специальной Олимпиады России».

С каждым годом количество участников Специальной Олимпиады в городе увеличивается. В 2012-2013 учебном году в соревнованиях приняли участие 595 обучающихся и воспитанников СКОУ VIII вида.

Круглый год школьные спортивные залы и площадки дают возможность ребятам различного возраста развивать свою физическую форму, оттачивать спортивные навыки, проявлять мужество, испытывать радость от участия и делиться своими достижениями с одноклассниками, педагогами, со своими семьями и с обществом в целом.

Главная задача работы с детьми данной категории – это эффективная адаптация их в социуме. И спорт является одной из составляющих данного процесса.

Объединённый Спорт Специальной Олимпиады представляет собой программу, объединяющую спортсменов Специальной Олимпиады с людьми, не имеющими задержки умственного развития (партнёрами), в спортивные команды для тренировочных занятий и соревнований.

Объединенный спорт важен и полезен, поскольку расширяет спортивные возможности тех спортсменов и партнёров, которые стремятся выйти на новый уровень занятости спортом. В процессе взаимодействия у ребят не только повышаются спортивные навыки, но и навыки общения. Совместные занятия позволяют спортсменам развиваться, становиться более самостоятельными, повышать свой статус.

Объединенный спорт способствует включению ребят в жизнь общества, тем самым, ломает барьеры между людьми с ограниченными возможностями здоровья и обществом.

Объединенный спорт помогает преодолеть барьеры в системе образования, социальной защиты населения и интолерантные установки общественного мнения.

Участие спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в объединенных видах спорта дает им, с одной стороны, социальную защиту, предоставляя им одновременно возможности заниматься спортом и медицинские услуги. С другой стороны, способствует их интеграции в общество через участие в широких социальных сетях.

Игроки должны иметь примерно равные физические и технические навыки. Это необходимая программа для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями развития. Совместные занятия позволяют развиваться личностно, дети становятся более самостоятельными, повышают эмоциональный статус. Юнифайд-спорт помогает преодолеть социальный барьер между здоровыми людьми и спортсменами с ограниченными возможностями.

Реализуя данный проект на базе МБСКОУ СКОШ №83, мы ставим перед собой **цель** – организация и внедрение программ Объединённого спорта в образовательные учреждения.

**Задачи проекта:**

1. Обеспечение информационно-методического сопровождения учителей физической культуры в организации деятельности Объединённого спорта;
2. Оказание действенной помощи в освоении и внедрении программ Объединённого спорта;
3. Выявление лучших спортсменов с целью формирования сборной Челябинска для участия в соревнованиях различных уровней.
4. .Обучение кадров, распространение методических материалов по Объединенному спорту.
5. Обеспечение доступности и массовости юнифайда через оптимизацию межведомственного взаимодействия (привлечения общественных организаций к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья);
6. Организация тренировочного процесса по юнифайду в муниципальных образованиях города.
7. Активное привлечение СМИ, спонсоров, партнеров в реализации мероприятий проекта.

Проект реализуется на базе МБСКОУ СКОШ № 83 с января 2014 г. по декабрь 2017 г. по следующим направлениям:

1. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение;

2. Организационная работа;

3. Мониторинг и оценка эффективности реализации этапов проекта.

Проект рассчитан на три года.

Реализация проекта осуществляется в  3 **этапа**: подготовительный, практический, заключительный.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Сроки | | Ответственные | Итог (результат) |
| *Подготовительный этап* | | | | | |
| Организационное и функциональное обеспечение проекта (постановка цели проекта, определение стратегии) | Организация работы над проектом | | Январь-февраль  2014 г. |  | Программа проекта |
| Подбор кадров | Индивидуальные беседы с педагогами | | Январь-февраль  2014 г. |  | Список творческой группы, реализующей проект |
| Составление плана деятельности | Проведение заседания творческой группы, методического объединения учителей физической культуры | | Январь-февраль  2014 г. |  | План проект |
| *Практический этап* | | | | | |
| Изучение  теории | Обобщение и систематизация нормативно-правовых документов и методических материалов | | В ходе реализации проекта |  | Список методической литературы |
| Научно-методическое сопровождение | Проведение обучающих семинаров по изучению программ Объединённого спорта  Организация проведения спортивных мероприятий, конкурсов и т.д. | | В  ходе  реализации  проекта |  | Планы обучающих семинаров, методические рекомендации  Проекты мероприятий, положения о конкурсах. |
| Распространение  практического  опыта | Проведение  семинаров, мастер-классов, круглых столов (по  плану) | | В  ходе  реализации  проекта |  | Материалы  на  сайте учреждения,  методические  сборники |
| *Заключительный этап* | | | | | |
| Презентация полученных результатов проекта | Выступления на конференциях, выпуск сборников методических материалов | | Апрель - декабрь 2017 г. |  |  |

**Ожидаемые результаты проекта:**

- разработка и издание методических рекомендаций, материалов, сценариев открытых занятий и спортивных мероприятий по реализации проекта в образовательных учреждениях на электронных носителях и в печатном виде;

- транслирование опыта в муниципальных учреждениях города;

- оказание систематической методической помощи учителям физической культуры по данному направлению работы;

- ежегодное проведение обучающих методических мероприятий с участием различных целевых аудиторий и обобщение опыта работы;

- проведение общегородских мероприятий с целью привлечения внимания городской общественности;

-  создание банка данных по Объединённому спорту Специальной Олимпиады;

- привлечение как можно большего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  к участию в спортивных мероприятиях для укрепления здоровья  и получения ими положительного опыта.

- привлечение внимания к проблемам  инвалидного спорта государственных, общественных  и других организаций,  активизация их деятельности.

- выявление сильнейших спортсменов города для формирования сборных команд для участия в соревнованиях высшего уровня.

- популяризация видов спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обобщение  и  распространение   опыта  по  реализации  проекта  в  дальнейшем  будет  способствовать  расширению  сетевого  взаимодействия  между  ОУ, позволит выявить  инновационный  опыт  и  способствовать  продуктивной

трансляции  опыта.

**Внутренние ресурсы**

1. Информационные ресурсы:

- интернет-ресурсы

- специальная литература по Специальной Олимпиаде и Объединенному спорту Специальной Олимпиады

2. Материальные ресурсы:

- бюджетное финансирование

- внебюджетное финансирование

3. Технические ресурсы

- договоры о сотрудничестве со спортивными сооружениями города

- оборудование, полученное в ходе реализации проекта

- техническое обеспечение образовательных учреждений

4. Кадровые ресурсы

- педагогический коллектив школы-интерната спортивного профиля

-педагоги образовательных учреждений

-специалисты, работающие с детьми, имеющими нарушение интеллекта.

**Обучающие мероприятия для специалистов учреждений,**

**задействованных в реализации проекта.**

1. Современные информационные технологии в рамках программы «Специальной Олимпиады».
2. Решение задач оздоровления участников образовательного процесса средствами физической культуры и спорта.
3. Адаптация лиц  с ограниченными возможностями здоровья к условиям современной жизни в обществе средствами физической культуры  и спорта.