**«Дорожная карта» по реализации программы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills**

**в МБОУ лицее № 120**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Отметка об исполнении |
| **Подготовительный этап** | | | | |
| **1** | Разработка нормативно- правовой базы деятельности по реализациипрограммы JuniorSkills в лицее, назначение ответственного | январь  2016 | Пашкова М.Ю., директор МБОУ лицея № 120  Пережогина М.В., зав.кафедрой технологии | выполнено |
| **2** | Определение приоритетных компетенций для участия в соревнованиях JuniorSkills учащихся МБОУ лицея № 120 | февраль - 2016 | Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики | выполнено |
| **3** | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с Региональным координационным центром WSR- Челябинск и ГБПОУ «Челябинский механико – технологический техникум». Работа координационной группы по определению полномочий в условиях действия трёхстороннего соглашения | март 2016 | Пашкова М.Ю., директор МБОУ лицея № 120 | выполнено |
| **4** | Заседание методического совета лицея, работа с банком данных «Одарённые дети», подбор кандидатов для участия в соревнованиях. | март 2016 | Горбачёва И.В., зам. директора по НМР  Пережогина М.В., зав.кафедрой технологии Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики | выполнено |
| **5** | Набор учащихся в группы для подготовки к соревнованиям по компетенциям | март-апрель 2016 | Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики | выполнено |
| **6** | Назначение наставников и лидеров команд из числа педагогов лицея | март 2016 | Пашкова М.Ю., директор МБОУ лицея № 120  Пережогина М.В., зав.кафедрой технологии | выполнено |
| **7** | Создание лаборатории на базе лицея для подготовки к соревнованиям учащихся по компетенции «Прототипирование-Prototype Modelling» на базе кабинета № 31. | май - июнь 2016 | Пашкова М.Ю., директор МБОУ лицея № 120  Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики | выполнено |
| **8** | Расширение лаборатории для работы со станками с ЧПУ | июнь | Пашкова М.Ю., директор МБОУ лицея № 120  Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики | выполнено |
| **Этап реализации** | | | | |
| **1** | Проведение школьных соревнований (формирование команды для участия в региональных соревнованиях и hi tech ) | октябрь 2016 | Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики |  |
| **2** | Организация сертификации наставников движения из числа педагогов лицея | сентябрь-октябрь 2016 | Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики |  |
| **3** | Подготовка учащихся к соревнованиям по компетенциям  (на базе ЧМТТ)   1. Токарные работы на станках с ЧПУ (CNC Turning) 2. Фрезерные работы на станках с ЧПУ CNC Milling   (на базе лицея №120)   1. Инженерный дизайн CAD (Mechanical Engineering Design))   4. Прототипирование (Prototype Modelling) | сентябрь – декабрь 2016 | Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики Батраканов А.К., учитель технологии  Степина Т.Ф., учитель технологии |  |
| **4** | Участие в городских соревнованиях WORLDSKILLS HI-TECH | октябрь 2016 | Пашкова М.Ю., директор МБОУ лицея № 120  Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики |  |
| **5** | Участие в региональных соревнованиях и WORLDSKILLS | ноябрь 2016 | Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики Батраканов А.К., учитель технологии  Степина Т.Ф., учитель технологии |  |
| **6** | Открытие Специализированного центра компетенций JuniorSkills (СЦК) | январь 2017 | Пашкова М.Ю., директор МБОУ лицея № 120  Гаврилов М.С., учитель технологии и информатики |  |
| **7** | Открытие новой компетенции (Технологии моды) | январь 2017 | Пережогина М.В., зав.кафедрой технологии  Стёпина Т.Ф., учитель технологии |  |